## GESTION DEL RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Código: |  | Versión: 01 |  | Fecha:Enero 2023 |  |  | Página 1 de 1
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance diciembre 2023 | Observaciones de la Oficina de Control Interno
1: Política de administración de riesgos. | 1.1 | Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad del negocio | Panoramas de riesgos por procesos | Lideres de procesos | 2023-04-30 | Politica de riesgos institucional documentada | 100%
| 1.2 | Documentación de la metodología de gestión del riesgo | Documento de gestión del riesgo | Alta gerencia | 2023-09-30 | Incluida en la politica de riesgos | 100%
| 1.3 | Socializar la política de riesgos actualizada | Actas de asistencia | Lideres de procesos – Lider Control interno | 2023-09-30 | Conloslideres se ha hecho la socializacion | 100%
| 1.4 | Aprobar la política de riesgos actualizada | Resolución de aprobación | Gerencia | 2023-07-30 | En el Acta Nº 1 del 17 de Febrero de 2021del Comité Instotucional de Coordinacion de Control Interno | 100%
2: Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y validar los riesgos de corrupción identificados | Panoramas de riesgos por procesos | Lideres de procesos | 2023-12-15 | En el Acta Nº 1 del 17 de Febrero de 2021del Comité Instotucional de Coordinacion de Control Interno | 100%
3: Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Página web con publicación | Encargado página web | 2023-01-31 |  | 0%
| 3.2 | Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Panoramas de riesgos por procesos | Lideres de procesos | 2023-12-15 |  | 100%
| 3.3 | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución | Actas de asistencia | Lideres de procesos | 30/11/20223 | Socializado a los lideres de procesos | 80%
| 3.4 | Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción | Actas de asistencia | Lideres de procesos – Lider Control interno | 2023-07-30 | Se esta realizando a los procesos administrativos | 80%
4: Monitoreo y Revisión | 4.1 | elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | Informes de seguimiento a riesgos en actas de comités | Lideres de procesos – Lider Control interno | 2023-12-15 |  | 0% | No se han detectado dsviaciones
5: Seguimiento | 5.1 | Ejecutar seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Informes de seguimiento a riesgos en actas de comités | Lideres de procesos – Lider Control interno | 2023-11-30 |  | 100%
| 5.2 | Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | Informes de seguimiento a riesgos en actas de comités | Lideres de procesos – Lider Control interno | 2023-12-15 |  | 100%

## RACIONALIZACION DE TRÁMITES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Código: |  | Versión: 01 |  | Fecha:Enero 2023 |  |  | Página 1 de 1
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 2: Racionalización de trámites.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance diciembre 2023 | Observaciones de la Oficina de Control Interno
1: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. | 1.1 | Identificación de tramites | Trámites identificados | Coordinaora Administrativa | 2023-07-01 |  | 100%
| 1.2 | Priorización de tramites | Selección y priorización de tramites | Coordinaora Administrativa | 2023-08-02 |  | 100%
| 1.3 | Racionalización de tramites | Monta en el SUIT, trámites simplificados | Coordinaora Administrativa | 12/08/2023 |  | 0%

## RENDICION DE CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Código: |  | Versión: 01 |  | Fecha: Enero 2023 |  |  | Página 1 de 1
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance diciembre 2023 | Observaciones de la Oficina de Control Interno
1: Información | 1.1 | Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Gerencia SIAU | 29/02/23 | Se conformo el equipo detrabajo | 100%
| 1.2 | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales | Contenidos informativos elaborados y/o publicados | SIAU | 2023-12-15 | Informe de rendicion de cuentas subido a la página | 100%
| 1.3 | Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información para ejercicios de rendición de cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Gerencia | 2023-12-15 | Se realiza con liga deusuarios | 100%
| 1.4 | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-12-15 |  | 100%
| 1.5 | Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los compromisos | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-12-15 | Informe de rendicion de cuentas subido a la página | 100% | No quedaron compromisos
2: diálogo | 2.1 | Diseñar e implementar espacios de dialogo con base en los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido por el sistema de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-12-15 |  | 100%
| 2.2 | Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-12-15 | Se realizó con la liga de usuarios | 100%
| 2.3 | Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad | Contenidos informativos elaborados y/o publicados | SIAU | 2023-12-15 | atividad realizada por pagina web | 100%
3:Responsabilidad | 3.1 | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-04-30 | Contenido en el reglamento de la rendición de cuentas | 100%
| 3.2 | Publicación Informe de Gestión | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-07-31 |  | 100%
| 3.3 | Analizar las recomendaciones realizadas de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU Gerencia | 2023-12-15 |  | 100%
| 3.4 | Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-12-15 |  | 100%
| 3.5 | Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Plan de auditorías y seguimiento ejecutado | Lider Control Interno | 2023-11-30 |  | 100%
| 3.6 | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU | 2023-05-30 | Informe en la pagina web | 100%
| 3.7 | Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan | Plan de auditorías y seguimientos cumplidos | Lider Control Interno | 2023-12-30 |  | 0%
| 3.8 | Publicar informes generados del plan | Plan de auditorías y seguimientos cumplidos | Lider Control Interno | 2023-12-15 |  | 0%
| 3.9 | Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional | Estrategia de rendición de cuentas implementada | SIAU Gerencia | 2023-12-15 |  | 100%
| 3.10 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo. | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Lider Control Interno | 2023-12-15 |  | 100%

## MECANISMO MEJORA ATENCIO CIUDA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Código: |  | Versión: 01 |  | Fecha: Enero 2023 |  |  | Página 1 de 1
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance diciembre 2023 | Observaciones de la Oficina de Control Interno
1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar despliegue del SIAU a todo el personal de la institución a través de diferentes estrategias. | 100% de personal que ingresa a la institución con inducción en el SIAU | Gerencia | 2023-12-31 |  | 100%
| 1.2 | Señalización de todos los lugares del hospital, implementación de los carnet para los empleados del hospital. | Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas | Gerencia | 2023-06-01 | Todos los funcionarios poseen carneth. | 100%
2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Darle a conocer a todos los pacientes y usuarios del hospital que información debe conocer y como hacer acceso a ella | publicación en redes sociales | Gerencia | 2023-12-31 |  | 100%
| 2.2 | Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición | Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este | Gerencia | 2023-07-01 |  | 90%
| 2.3 | Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web (Tener en cuenta lo establecido en la estrategia del Gobierno en línea) | Página web actualizada | Gerencia | 2023-12-31 |  | 50%
3: Talento humano | 3.1 | Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano | 100% de personal capacitado | Gerencia | 2023-12-31 |  | 100%
4: Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la información de la pagina web del hospital con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios | Actualizar la información cada trimestre | Gerencia | 2023-12-31 |  | 30%
| 4.2 | Informar a los usuarios del hospital cuales son sus derechos y deberes. | Plegable o carteleras con los derechos y deberes del paciente | Gerencia | 2023-03-01 | Actividad constante del SIAU | 100%
5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición de la satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención | Encuestas de satisfacción | Gerencia | 2023-03-01 |  | 100%

## ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Código: |  | Versión: 01 |  | Fecha: Enero 2023 |  |  | Página 1 de 1
Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas | % Avance diciembre 2023 | Observaciones de la Oficina de Control Interno
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición | Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este | Gerencia | 2023-04-01 | Es una actividadconstante de la persona lider del SIAU | 100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Informar a los usuarios del hospital cuáles son sus derechos y deberes. | Plegable o carteleras con los derechos y deberes del paciente | SIAU | 2023-03-01 | Es una actividadconstante de la persona lider del SIAU | 100%
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización de la información en el sitio web del hospital | Sitio Actualizado cada trimestre | sistemas | 2023-12-31 |  | 20%
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web | Estrategia en redes sociales - publicación 1 ves al mes | Sistemas | 2023-12-31 |  | 20%
5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados del hospital | Material en redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por mes | SIAU | 2023-12-31 |  | 20%
| 5.2 | Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta al hospital y la prestación del servicio | Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1 vez cada bimestre | SIAU | 2023-12-31 |  | 50%